## Educator
| Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
GUEST
CourseDetail Page | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Bảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
SignIn / SignUp | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Bảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
NotFound Page | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Bảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
Home Page | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
SearchCoursePage | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
AllCourse Page | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
Personal Page | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Thảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
ListCourseByCategoriesPage | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
ADMIN
QUẢN LÝ DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG
renderUserList | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
addUser | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Bảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
updateUser | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Bảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
delUser | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Bảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
searchUser | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
QUẢN LÝ DANH SÁCH KHÓA HỌC
renderCourseList | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Thảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
addCourse | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
fixCourse | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
delCourse | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
searchCourse | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Thảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
QUẢN LÝ DANH SÁCH GHI DANH
EnrollmentByCourse
renderNotRegisterUserList | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Thảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
renderWaitingApprovalList | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Thảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
renderCourseAttendeesList | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Thảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
handleAcceptEnrollment | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Thảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
handleDelEnrollment | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Thảo |  |  |  |  | Ngừng dự án vào ngày 25/11/2023
EnrollmentByUser
renderNotRegisterUserList | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy
renderWaitingApprovalList | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy
renderCourseAttendeesList | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy
handleAcceptEnrollment | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy
handleDelEnrollment | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 100% | Duy

## CourseMate
| Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
GUEST
CourseDetail Page | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
SignIn / SignUp Page | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
NotFound Page | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
Personal Page | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
UI & UX tự chịu trách nhiệm theo trang | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
Contact Page | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
Home Page | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
SearchCoursePage | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
AllCourse Page | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
ListCourseByCategoriesPage | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
Comming Soon Page | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
UI & UX tự chịu trách nhiệm theo trang | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
ADMIN
QUẢN LÝ DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG
renderUserList | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
addUser | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
updateUser | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
delUser | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
searchUser | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
UI & UX | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
QUẢN LÝ DANH SÁCH KHÓA HỌC
renderCourseList | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
addCourse | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
fixCourse | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
delCourse | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
searchCourse | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
UI & UX | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
QUẢN LÝ DANH SÁCH GHI DANH
EnrollmentByCourse
renderNotRegisterUserList | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
renderWaitingApprovalList | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
renderCourseAttendeesList | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
handleAcceptEnrollment | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
handleDelEnrollment | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
UI & UX | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
EnrollmentByUser
renderNotRegisterUserList | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
renderWaitingApprovalList | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
renderCourseAttendeesList | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
handleAcceptEnrollment | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
handleDelEnrollment | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
UI & UX | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
QC, Deploy, DemoLink...
QA | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
link demoYoutube | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
link Tasks | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Thảo | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo
link deploy | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 100% | Duy | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 100% | Duy&Thảo